КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Назарово 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Большие игры в шашки» |
| --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | «Моя территория» |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Создание на базе КГБОУ «Назаровская школа» открытой уличной площадки для организации и проведения нестандартных шашечных турниров, интеллектуально – развлекательных мероприятий с привлечением общеобразовательных школ города Назарово и жителей поселка Строитель. Команда проекта «Большие игры в шашки» разработала идею по созданию открытой нестандартной шахматной площадки. Идея состоит в том, что участники турниров могут сами создавать команды и быть шашками в игре. Для выделения участников игры волонтеры проекта готовы изготовить 24 головных убора в виде береток синего и желтого цвета для проведения командных игр. Для парных турниров волонтеры готовы сделать 24 шашки из спила дерева, расчертить и оформить шахматную площадку. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | В нашей школе обучается 132 ребенка. Ежегодно в школе во внеурочное время проходят шахматные турниры. Учащиеся школы и родители активно принимают участие в турнирах. Шашки это средство для умственного развития людей. Игра в шашки доступна и интересна разным возрастным категориям людей. Наша школа находится в поселке Строитель. Пришкольная территория позволяет оформить открытую нестандартную площадку для проведения шахматных турниров для учащихся школ города. Проведя анкетирование среди жителей г.Назарово и учащихся школ о создании данной площадки и организации нестандартных шашечных турниров в возрасте с 7- 70 лет выявили следующие данные: 80% опрошенных готовы включиться в проект, 30% опрошенных хотят научиться играть в шашки. Команда проекта и добровольцы, готовы создать шахматную площадку на территории КГБОУ «Назаровская школа». |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Создание открытой нестандартной шашечной площадки для проведения шашечных турниров. |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Провести информационную компанию о запуске проекта. Провести 2 мастер - класса по игре в шашки. Провести 6 шашечных турниров среди общеобразовательных учреждений города и жителей г. Назарово. Осветить информацию о реализации проекта в газете «Точное время». |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Действие | Срок | Ответственный |
|  | 1.Сбор команды проекта и распределение обязанностей. | 29.04.2019г. | Шкредова Д.С. |
|  | 2. Проведение информационной акции о запуске проекта. | 30.04.2019г. | Шкредова Д.С. |
|  | 3.Пошив беретов в количестве 24 штуки. | 06.05.-10.05.2019г. | Трапезникова Д.А. |
|  | 4. Заготовка и покраска распилов для шашек. | 06.05.-10.05.2019г. | Заблотский М.А. |
|  | 5.Разметка и покраска площадки. | 20.05-26.05.2019г. | Гоман Ю.Ю. |
|  | 6.Торжестовенное открытие шашечной площадки. | 01.06.2019г. | Рыжкова Р.А. |
|  | 7.Проведение шашечного турнира для учащихся школ города ( начальные классы) «День защиты детей». | 01.06.2019г. | Рыжкова Р.А. |
|  | 8. Проведения мастер-класса «Учим играть в шашки». | 06.06.2019г. | Гоман Ю.Ю. |
|  | 9.Проведения шашечного школьного турнира на приз директора школы КГБОУ «Назаровская школа». | 10.06.2019г. | Черноусова К.В. |
|  | 10. Проведение мастер-класса «Учим играть в шашки». | 21.06.2019г. | Гоман Ю.Ю. |
|  | 11. Проведение шашечного турнира посвящённого «Дню молодёжи» для жителей г. Назарово. | 28.06.2019г. | Гоман Ю.Ю. |
|  | 12. Проведение парных соревнований по шашкам среди учащихся школ г. Назарово. | 05.07.-06.07.2019г. | Трапезникова Д.А. |
|  | 13. Проведение шашечного турнира для учащихся г. Назарово (средняя школа). | 19.07.2019г. | Черноусова К.В. |
|  | 14. Проведения шашечного турнира, посвященного «Дню шахтёра» в г. Назарово. | 23.08.2019г. | Трапезникова Д.А. |
|  | 15. Организация и проведения фото-сушки о работе проекта. | 02.09.-08.09.2019г. | Шкредова Д.С. |
|  | 16.Подготовка отчёта о реализации проекта. | 12.09.-14.09.2019г. | Рыжкова Р.А. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 29.04.2019г.- 14.09.2019г. |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Жители города Назарово и посёлка Строитель, учащиеся общеобразовательных учреждений. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | Провели 2 информационные акции о запуске проекта «Большие игры в шашки». Проведено 2 мастер-класса по обучению игры в шашки. Научились играть в шашки не менее 30 человек. Проведено 6 шашечных турниров для учащихся школ и жителей города Назарово. Изготовлены 24 берета для участников турниров. Изготовлено 24 шашки из спила дерева для открытой шашечной площадки. Приняли участие в шашечных турнирах не менее 150 участников. 8. Создана открытая шашечная площадка. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) | г.Назарово |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | г.Назарово |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| № | Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед., руб | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. | Источник цены |
|  | Краска по бетону | 135 | 6 кг | 810 | м.«Мегастрой» |
|  | Кисточки | 35 | 8 шт. | 280 | м. «Мегастрой» |
|  | Габардин (ткань) | 150 | 5 м | 750 | м. «Швейник» |
|  | Резинка | 16 | 2 м | 32 | м. «Швейник» |
|  | Фотобумага | 320 | 1 уп. | 320 | м. «Луч» |
| с | Браслет | 120 | 20 шт. | 2400 | м. «Виктория» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. | 4592 рубля. |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ | Музыкальные колонки, микрофоны, микшер, ноутбук, принтер, фотоаппарат, швейные машины, деревообрабатывающий станок. |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Рыжкова Роза Александровна |
| Дата рождения | 09.10.2002 г |
| Номер телефона | 89233403679 |
| Электронная почта | - |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/id494153368 |
| Место учебы/работы | КГБОУ «Назаровская школа» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Гоман Юлия Юрьевна | 17.04.2003 | 89293394358 | КГБОУ «Назаровская школа» |
| Трапезникова Диана Александровна | 16.10.2003 | 89233165806 | КГБОУ «Назаровская школа» |
| Шкредова Дарья Сергеевна | 14.04.1997 | 89293311404 | КГБОУ «Назаровская школа» |
| Черноусова Кристина Викторовна | 02.04.2003 | 89233334473 | КГБОУ «Назаровская школа» |
| Заблотский Максим Александрович | 21.10.1989 | 89232911119 | КГБОУ «Назаровская школа» |