КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Назарово 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | «Большие игры в шашки» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | «Моя территория» |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | Создание на базе КГБОУ «Назаровская школа» открытой уличной площадки для организации и проведения нестандартных шашечных турниров, интеллектуально – развлекательных мероприятий с привлечением общеобразовательных школ города Назарово и жителей поселка Строитель. Команда проекта «Большие игры в шашки» разработала идею по созданию открытой нестандартной шахматной площадки. Идея состоит в том, что участники турниров могут сами создавать команды и быть шашками в игре. Для выделения участников игры волонтеры проекта готовы изготовить 24 головных убора в виде береток синего и желтого цвета для проведения командных игр. Для парных турниров волонтеры готовы сделать 24 шашки из спила дерева, расчертить и оформить шахматную площадку. |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | В нашей школе обучается 132 ребенка. Ежегодно в школе во внеурочное время проходят шахматные турниры. Учащиеся школы и родители активно принимают участие в турнирах. Шашки это средство для умственного развития людей. Игра в шашки доступна и интересна разным возрастным категориям людей. Наша школа находится в поселке Строитель. Пришкольная территория позволяет оформить открытую нестандартную площадку для проведения шахматных турниров для учащихся школ города. Проведя анкетирование среди жителей г.Назарово и учащихся школ о создании данной площадки и организации нестандартных шашечных турниров в возрасте с 7- 70 лет выявили следующие данные: 80% опрошенных готовы включиться в проект, 30% опрошенных хотят научиться играть в шашки. Команда проекта и добровольцы, готовы создать шахматную площадку на территории КГБОУ «Назаровская школа». |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Создание открытой нестандартной шашечной площадки для проведения шашечных турниров. |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | - Провести информационную компанию о запуске проекта. - Провести 2 мастер - класса по игре в шашки. - Провести 6 шашечных турниров среди общеобразовательных учреждений города и жителей г. Назарово. - Осветить информацию о реализации проекта в газете «Точное время». |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |
|  |  |  | 1.Сбор команды проекта и распределение обязанностей. |  |  | 29.04.2019г. |  | Шкредова Д.С. |
|  |  |  | 2. Проведение информационной акции о запуске проекта. |  |  | 30.04.2019г. |  | Шкредова Д.С. |
|  |  |  | 3.Пошив беретов в количестве 24 штуки. |  |  | 06.05.-10.05.2019г. |  | Трапезникова Д.А. |
|  |  |  | 4. Заготовка и покраска распилов для шашек. |  |  | 06.05.-10.05.2019г. |  | Заблотский М.А. |
|  |  |  | 5.Разметка и покраска площадки. |  |  | 20.05-26.05.2019г. |  | Гоман Ю.Ю. |
|  |  |  | 6.Торжестовенное открытие шашечной площадки. |  |  | 01.06.2019г. |  | Рыжкова Р.А. |
|  |  |  | 7.Проведение шашечного турнира для учащихся школ города ( начальные классы) «День защиты детей». |  |  | 01.06.2019г. |  | Рыжкова Р.А. |
|  |  |  | 8. Проведения мастер-класса «Учим играть в шашки». |  |  | 06.06.2019г. |  | Гоман Ю.Ю. |
|  |  |  | 9.Проведения шашечного школьного турнира на приз директора школы КГБОУ «Назаровская школа». |  |  | 10.06.2019г. |  | Черноусова К.В. |
|  |  |  | 10. Проведение мастер-класса «Учим играть в шашки». |  |  | 21.06.2019г. |  | Гоман Ю.Ю. |
|  |  |  | 11. Проведение шашечного турнира посвящённого «Дню молодёжи» для жителей г. Назарово. |  |  | 28.06.2019г. |  | Гоман Ю.Ю. |
|  |  |  | 12. Проведение парных соревнований по шашкам среди учащихся школ г. Назарово. |  |  | 05.07.-06.07.2019г. |  | Трапезникова Д.А. |
|  |  |  | 13. Проведение шашечного турнира для учащихся г. Назарово (средняя школа). |  |  | 19.07.2019г. |  | Черноусова К.В. |
|  |  |  | 14. Проведения шашечного турнира, посвященного «Дню шахтёра» в г. Назарово. |  |  | 23.08.2019г. |  | Трапезникова Д.А. |
|  |  |  | 15. Организация и проведения фото-сушки о работе проекта. |  |  | 02.09.-08.09.2019г. |  | Шкредова Д.С. |
|  |  |  | 16.Подготовка отчёта о реализации проекта. |  |  | 12.09.-14.09.2019г. |  | Рыжкова Р.А. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 29.04.2019г.- 14.09.2019г. |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Жители города Назарово и посёлка Строитель, учащиеся общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | - Провели 2 информационные акции о запуске проекта «Большие игры в шашки». - Проведено 2 мастер-класса по обучению игры в шашки. - Научились играть в шашки не менее 30 человек. - Проведено 6 шашечных турниров для учащихся школ и жителей города Назарово. - Изготовлены 24 берета для участников турниров. - Изготовлено 24 шашки из спила дерева для открытой шашечной площадки. - Приняли участие в шашечных турнирах не менее 150 участников. 8. Создана открытая шашечная площадка. |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | г.Назарово |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | г.Назарово |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  | Источник цены |
|  | Краска по бетону |  | 135 |  | 6 кг | 810 |  | м.«Мегастрой» |
|  | Кисточки |  | 35 |  | 8 шт. | 280 |  | м. «Мегастрой» |
|  | Габардин (ткань) |  | 150 |  | 5 м | 750 |  | м. «Швейник» |
|  | Резинка |  | 16 |  | 2 м | 32 |  | м. «Швейник» |
|  | Фотобумага |  | 320 |  | 1 уп. | 320 |  | м. «Луч» |
| - с | Браслет |  | 120 |  | 20 шт. | 2400 |  | м. «Виктория» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 4592 рубля. |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Музыкальные колонки, микрофоны, микшер, ноутбук, принтер, фотоаппарат, швейные машины, деревообрабатывающий станок. |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Рыжкова Роза Александровна |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 09.10.2002 г |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 89233403679 |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/id494153368 |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |
| Гоман Юлия Юрьевна |  | 17.04.2003 |  | 89293394358 |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |
| Трапезникова Диана Александровна |  | 16.10.2003 |  | 89233165806 |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |
| Шкредова Дарья Сергеевна |  | 14.04.1997 |  | 89293311404 |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |
| Черноусова Кристина Викторовна |  | 02.04.2003 |  | 89233334473 |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |
| Заблотский Максим Александрович |  | 21.10.1989 |  | 89232911119 |  |  | КГБОУ «Назаровская школа» |  |